## Slide 1: 開口契約及違失案例研析
報告人：張 錦 川
日 期：112.08.08
112年度農田水利土地管理訓練講習

## Slide 2
開口契約考量事項
開口契約態樣
開口契約如何預估品項與數量
開口契約保留後續擴充增加執行彈性
開口契約 & 複數決標
開口契約履約管理重點事項
開口契約驗收作業
開口契約契約變更辦理原則
開口契約違失案例研析
大 綱

## Slide 3
實務Q & A

## Slide 4
開口契約開工報告表可否用電子郵件通知，還是一定要書面雙方用印，才算通知送達?
若與○○聯合不動產估價師事務所訂約，簽約主體是事務所還是該事務所負責人?若該負責人死亡或是跳槽到別的估價師事務所，那契約是留在原事務所還是跟著負責人?此時因為名稱不同，需要做契約變更嗎?
108年03月15日工程企字第1070044620號函
聯合事務所之A君身故後，如尚有合夥人2人以上時，依法合夥組織尚非當然解散，該聯合事務所應即將合夥人異動情形通知機關。機關處理原則如下：
(一)A君如於決標前死亡，原投標文件除去敘及A君相關內容後，如仍符合招標文件規定，該聯合事務所得成為決標對象。
(二)A君如於決標後死亡，該聯合事務所異動後(含合夥成員增加)，如仍符合契約約定條件而得提供服務，得經機關同意(變更)後，繼續履約。

## Slide 5
104年06月02日工程企字第10400151260號函
按經濟部101年7月24日經商字第10102093360號函（公開於經濟部商工行政法規檢索系統）釋示：「有關公司變更統一編號、名稱、負責人等，是否仍為同一法人，按公司經主管機關核准設立登記後，其後雖因統一編號諧音不雅，而變更統一編號，嗣後又有公司名稱、負責人、董事（股東）、資本額（出資額）等事項之變更，無論公司是否同時或分別辦理登記事項之變更，公司仍為同一法人主體。」

## Slide 6
開口契約考量事項

## Slide 7: 什麼是開口契約？
開口契約(Open Contract)：指在一定期間內，數量不確定並以一定金額為上限之採購，以價格決標，視實際需要隨時通知廠商履約之契約。又稱『預約式契約』。
契約成立後，機關依契約規定於履約期間內不限次數要求廠商履行其工作項目，迄累計計價金額達契約約定之上限，契約即結束。
履約方式：契約簽訂後，依機關實際需要，以開立通報單方式通知廠商履約。（平時備妥開口契約，以應不時之需）
一定期間屆期或一定金額上限屆滿，契約即結束。

## Slide 8: 開口契約與實做數量契約法源
施行細則第64條之1
  機關依本法第52條第1項第1款或第2款規定採最低標決標，其因履約期間數量不確定而於招標文件規定以招標標的之單價決定最低標者，並應載明履約期間預估需求數量。招標標的在二項以上而未採分項決標者，並應載明履約期間預估需求數量。招標標的在二項以上而未採分項決標者，並應以各項單價及其預估需求數量之乘積加總計算，決定最低標。

## Slide 9
六十、本採購：
(1)預算未完成立法程序前，得先辦理保留決標，俟預算通過後始決標生效。
(2)決標方式為：
(2-1)總價決標。
(2-2)分項決標。
(2-3)分組決標。
(2-4)依數量決標。
▉(2-5)單價決標(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商)。
(2-6)其他(由招標機關敘明)：
投標須知範本第60點選擇決標方式
開口契約為固定費用給付，但是依實作數量決算，投標須知第60條(2)決標方式應勾選哪一項?

## Slide 10: 辦理開口契約招標文件應載明事項(供參)
採總價決標，單價訂約，以實作數量給付契約價金。
詳細價目表應載明採購項目及預估數量。
公告各項目之預算單價。
預算金額即契約上限金額，為訂約總價。
履約期限或契約上限金額用罄，兩者先屆者契約即結束。
機關通知廠商履約應訂明各次履約期限。

## Slide 11: 開口契約執行原則(供參)
按契約項目履約結果，個別項目之實際完成數量與契約數量與不一致時，於契約上限金額額度內，依實作數量辦理結算，尚無需辦理契約變更。
95.6.20工程企字第09500221470號函
    依「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」辦理原有契約工程項目數量之增減，其議價程序不得免除。
    如係依實際施作之項目及數量給付契約價金，且僅係原有契約工程項目數量之增減，並在契約金額容許範圍內者，得以換文方式辦理，免召開議價會議。

## Slide 12: 開口契約辦理契約變更原則
工程會97.11.4政府採購問題座談會(東區)
Q：開口契約之預估數量不足時，是否需變更契約辦理或可於契約中明訂，契約數量為預估，執行依實做數量決算(計價)，依此辦理是否牴觸採購之公平合理？
工程會：
建議機關於辦理招標時即載明契約之採購上限，如未逾上限者，尚無須辦理契約變更。

## Slide 13
工程、財物、勞務採購
開口契約態樣

## Slide 14: 工程開口契約採購態樣
  道路橋梁維護、補強、改善及災害緊急搶修工程
  路面維護改善工程
  零星小型修繕工程
  漁港航道搶通工程
  運動場館設施整建工程
  區域排水疏通清淤工程
  天然災害緊急搶修工程
  公園設施增設及修繕工程
  路燈增設、搶修、維修、改善工程
  自行車道暨水岸綠帶維護工程
  交通標誌設置、維修工程
  水利設施、渠道搶險(修)及清淤維護工程
  街路名牌及道路安全設施維護工程
  市容綠美化工程
  港口堤岸維護工程

## Slide 15: 財物開口契約採購態樣
  變壓器
  影印機耗材、再生影印紙、事務機專用紙
  電工器材、空氣過濾網、
  醫院醫療器材(此類開口契約占相當比例)
  食藥署104年度「實驗用無特定病原天竺鼠」
  救災民生物資開口契約（便當、水、白米、罐頭、奶粉、衛生紙、尿布…等）
  義消人員工作服裝、救助鞋(採22,1,10公開評選)
  路燈材料；監視器、廣播器零配件
  天然災害後緊急租用機具及流動廁所
  清潔人員工作安全帽、環境消毒用藥
  堆高機與堆高機蓄電池(菸酒公司、財政部、捷運公司、軍備局)
  學校餐點、營養午餐、乳品(公開取得企劃書)
  交通安全設施

## Slide 16: 勞務開口契約採購態樣
  飲水機、冷氣機維護保養
  保全開口契約
  印刷品印製及運送
  快遞服務開口契約
  委託規劃設計監造
  監視器設備維護保養
  公園、風景區生態綠美化、樹木養護
  GE(奇異)製可燃性氣體檢出裝置(TCG)維護
  文宣品、出版品、年報和施政計畫之研究與公差報告等印製與裝訂
  機場高速數據線路維護
  公園綠地遊具體健設施維修及零件器材更新
  測速照相設備維修、遷移及校正、檢定
  行政區戶外環境噴藥消毒
  外文翻譯
  委託技術服務

## Slide 17: 開口契約預估品項及數量考量原則
屬例行性採購需求
  參考過去三年之需求項目與平均需求量，納入開口契約之項目與預估數量考量。(參考行政院主計總處『各級地方政府訂定災害搶險搶修開口契約應行注意事項』第3點規定)
  另得評估未來可能需要之項目與數量。

## Slide 18: 技術服務得以開口契約評選
98.7.9工程企字第09800303520號函
  小型工程併案以開口契約評選：可將同類小型工程之技術服務案件，合併依本法第22條第1項第9款規定辦理公開客觀評選，並得採開口契約方式辦理。其採購件數較多者，亦得採複數決標之方式，並應避免集中由少數廠商承攬轉包之發生。

## Slide 19
101.06.19工程企字第10100227040號函
開口契約係指在一定期間內，以一定金額或數量為上限之採購，依契約單價及實際施作或供應之數量結算，由機關視實際需要隨時通知得標廠商履約，其執行具有彈性，並能減輕機關人力負荷，提升工程及技術服務採購效率。相關作法建議如下：
一、工程採購請依行政院主計總處98年4月28日處忠七字第0980002575A號函頒「各級地方政府訂定災害搶險搶修開口契約應行注意事項」辦理。
搶修搶險技術服務及工程採購招標策略

## Slide 20
二、技術服務採購：
1.契約有效期限為1年，保留後續擴充1年。
2.單筆下訂之服務費用未達公告金額；個別訂約廠商累計費用1年未達500萬元，2年累計未達1000萬元。
3.採最有利標評選方式辦理。
4.建議以縣市、直轄市或自行劃分區域為單位，分區複數決標，且單區決標予2家以上廠商，讓機關有較多選擇機會，提高利用意願。
5.得採固定服務費率決標，惟各分區之費率應考量各區域之特性、委託個案內容及難易度等因素，以提供廠商合理費用。
搶修搶險技術服務及工程採購招標策略

## Slide 21
二、技術服務採購：
6.參採災後復建工程設計、監造技術服務開口契約範本。
7.查察101年4月10日工程企字第10100126890號函附「技術服務採購之合宜決標方式」會議紀錄，及同年月12日工程企字第10100131070號函附「研商加速推動『公共工程技術服務共同供應契約』及『公共工程專案管理共同供應契約』事宜」會議紀錄。
搶修搶險技術服務及工程採購招標策略

## Slide 22
101.04.18工程企字第10100138800號函
一、工程規劃設計服務費用占整體工程計畫經費比率不高，但影響工程品質至鉅，一旦工程規劃設計不當，將對機關或公眾造成重大損失，爰本會一向主張機關辦理技術服務採購案件，不宜採最低價決標。
二、由地方政府統籌以最有利標評選方式辦理技術服務、專案管理共同供應契約或開口契約，供所屬（轄）機關利用，可解決基層所面臨之上開困擾、避免低價搶標、提升採購效率、提升工程品質及改善供技術服務產業工作環境等諸多優點。
三、請貴府研議自行統籌辦理共同供應契約或開口契約供所屬（轄）機關利用，或洽臺灣銀行採購部代辦採購程序。
由地方政府研議統籌辦理技術服務、專案管理共同供應契約或開口契約

## Slide 23
開口契約保留後續擴充
增加執行彈性

## Slide 24: 開口契約後續擴充態樣
後續擴充態樣一
  履約期限內本採購若有後續擴充，在預算結餘款（以已公告之預算金額扣減決標金額所得餘額）範圍內依採購法第22條第1項第7款規定辦理，且後續擴充價金以原契約條件及價金續約核算付款，得以換文方式辦理，免召開議價會議。本機關得依實際需要及廠商履約情形以原契約價金之各項單價及條件辦理續約。（新增項目需議價）。
後續擴充態樣二
  保留本案預算金額50％之增購權利，期限至○年○月○日止。

## Slide 25: 開口契約後續擴充態樣
後續擴充態樣三
  例行性採購（註：如道路修補、路燈、道路標誌修復、花草、樹木、資訊軟硬體之維護、違章建築拆除、月刊印製、保全等），為免年度預算未及銜接，招標文件及招標公告得載明如「於跨年度時，若本機關未及完成新年度採購，本機關得依原契約條件與廠商續約最長三個月，廠商應配合辦理」。
後續擴充態樣四(災害搶險搶修開口契約範本)
  本案依政府採購法第22條第1項第7款規定，保留洽訂約廠商辦理後續擴充之權利，其金額上限為本契約預估採購金額上限 。（未載明者為50％）（保留後續擴充條件者，須於招標公告一併載明）

## Slide 26
開口契約 & 複數決標

## Slide 27: 案例：桃園市立圖書館104年中文圖書資料採購
預算金額：1,800萬元整；財物採購。
公開招標最有利標，複數決標分項決標。
不分段開標。所有投標文件置於一標封內，不必按文件屬性分別裝封。本案採分項（分區）複數決標，每1項目取1家得標廠商，倘有未決標項目將續辦第2次招標；廠商得任意選擇投標項目。
分項（分區）複數決標，廠商得投遞2個標的，決標順序為第1組、第2組，限制每個廠商只能承攬1個標的項目，廠商如為其中得標項目之得標廠商，該廠商後續所投標項目不予開標，如有未決標項目則續辦第2次招標。

## Slide 28
押標金為一定金額，各項採購標的均為45萬元
項目 | 採購標的項目 | 押標金 （新臺幣）
1 | 第1組 | 450,000
2 | 第2組 | 450,000

## Slide 29
採購金額上限

## Slide 30: 交付標的及金額上限
本契約採分次交貨方式，每批次圖書交貨日期以機關函文通知交貨日期為準（若交貨期限當日為放假日，順延至次上班日）。每批採購清單以本館提供之採購清單為原則，必要時得增補及調整採購清單。
契約價金之給付：依完成履約實際供應數量給付（依實際交貨之總定價乘以契約折扣數計算之）；本案2項標的採購金額上限如下表列：
項目 | 採購標的項目 | 採購金額上限 （新臺幣）
1 | 第1組 | 9,000,000
2 | 第2組 | 9,000,000

## Slide 31
開口契約履約管理重點事項

## Slide 32: 開口契約履約管理重點事項
由於開口契約每次需求時間與數量多屬不確定，廠商係依機關通知履約，各次履約涉及履約時間、是否逾期、驗收、結付價金等事項，機關之履約通知益形重要。
機關之履約通知，建議如下：
  宜採書面通知。
  雙方確認當次履約標的與履約數量，如屬零星修繕、搶險、搶修等事項，應辦理現地會勘，針對損害或災損情形進行量測、拍照，並製成會勘紀錄。
  議定當次履約事項之履約期限。

## Slide 33: 例：搶險搶修通知單
案件編號 |  |  |  | 限定開工時間 |  |  | 
通知時間 |  |  |  | 限定竣工時間 |  |  | 
工程位置或 GPS座標 |  |  |  |  |  |  | 
損壞情形、現況概述(得附照片) |  |  |  |  |  |  | 
工作項目及範圍（以可依契約計價之項目為限） |  |  |  |  |  |  | 
項次 | 項目說明及範圍 |  | 計價單位 |  | 數量 |  | 備註
機關簽章 |  |  |  |  |  |  | 
承辦單位 |  |  |  | 機關首長或其授權人員 |  |  | 
廠商簽章 |  |  |  |  |  |  | 
施工廠商 |  |  |  | 監造廠商（無者免填） |  |  | 
註：1.機關於本單核准後立即傳真通知廠商，由廠商於本單簽章確認，傳真回復機關。
2.本表單格式如不敷使用，可自行調整。

## Slide 34: 開口契約履約管理重點事項
履約期限態樣一
  依機關實際需求提出交貨數量，如為國外進口，廠商應於接獲機關通知交貨日次日起○日曆天內完成交貨；如為本國生產，則為機關通知次日起○個工作天內完成交貨。
  本案分批交貨，分批付款。廠商實際完成交貨日期，以採購標的送達機關指定地點，並經機關簽收為準。
履約期限態樣二
  廠商應於接獲機關書面、電話、傳真或其他經機關指定而廠商得以知悉之方式通知起，就機關通知之期限竣工。
履約期限態樣三
  廠商應於機關通知日起10天內將採購標的送達機關完成交貨驗收程序。

## Slide 35: 開口契約履約管理重點事項
履約期限態樣四
  需求規格2-1之履約期限：廠商於接獲機關電話通知印製需求時，應於機關通知次日起2個工作天內至機關取稿件，並應於機關定稿次日起5個工作天內交貨。
  需求規格2-2之履約期限：廠商於接獲機關電話通知印製需求時，應於機關通知次日起2個工作天內至機關取稿件，並應於機關定稿次日起依需求規格2-2所列期限內交貨。
履約期限態樣五
  機關依採購標的需求開立通報單，通知廠商履約，通報單應明定各次履約期限。
  分批交貨之期限：承商應自通知日起五日曆天。

## Slide 36: 開口契約履約管理重點事項
履約期限態樣六
  廠商接獲機關電話或書面（含傳真、電子郵件、機關發函等方式）履約通知時，應於收受通知之次日起3日內，會同機關人員至現場勘查並作成書面紀錄，除機關另有規定施工時程外，應於現場勘查後之次日起算7辦公日內完成，逾期1辦公日罰該交辦工程經費5‰。

## Slide 37: 開口契約履約管理重點事項
履約期限態樣七(委託設計監造開口契約)
  履約各分段進度：
  (1)自通知日起15日曆天內提送規劃及基本設計報告(提送份數依甲方需求)。
  (2)規劃及基本設計完成並經甲方核定後，次日起算35日曆天內完成細部設計。
  (3)配合甲方臨時性交辦案件執行進度，必要時得不經基本設計階段，由甲方指示直接進行細部設計階段，並自甲方通知起35日曆天內完成設計報告。
  (4)前目詳細設計圖說經甲方審定同意書面通過後，乙方應於7日內將修正完成編製成冊之工程預算書(詳細設計圖、施工圖、預算書、單價分析、工程施工說明書等資料)5冊及標單5份等送交甲方(以上文字部分資料均應以電腦列印處理)。

## Slide 38
開口契約驗收作業

## Slide 39: 開口契約驗收作業
財物類開口契約，如電工材料、醫療器材、設備、設施、車輛等零配件之供應；勞務類開口契約，如設備、設施、車輛等維護維修；工程類開口契約，如零星修繕、搶險搶災等施工，於各次完成交貨、完成維修或完成施工後，機關均有先行使用之必要或有減損滅失之虞，宜依採購法施行細則第99條規定，辦理部分驗收或分段查驗，支付價金起算保固期，以維護廠商權益。
開口契約驗收方式
  機關就廠商交付之財物與證明文件檢視符合契約規定後，予以簽收或點交。
  廠商就維修、維護保養或零星修繕之標的，拍攝施作前、中、後照片，檢附相關工作明細與圖說後，採書面驗收。
  搶險、搶災、修繕工程竣工後，會同監造與機關人員辦理實地驗收。(屬履約期間之分段查驗)

## Slide 40: 開口契約驗收作業
驗收付款態樣一
  各批次驗收合格後，廠商應提送施作詳細表、施作位置圖、施作前中後照片等相關規定文件一式2份及發票，交付機關辦理核付款。
驗收付款態樣二
  以每月為一期，當月服務費次月支付(於每月檢送工作執行紀錄且書面驗收合格後支付) 。
驗收付款態樣三(法律專業諮詢)
  按月支付新臺幣○萬元整。
  廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。

## Slide 41: 開口契約驗收作業
驗收付款態樣四(委託設計監造開口契約)
  一、驗收時機：
  乙方完成履約事項後辦理驗收。
  二、驗收方式：
  得以書面或召開審查會議方式進行，審查會議紀錄等同驗紀錄。
  三、履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

## Slide 42: 開口契約驗收作業
驗收付款態樣四(委託設計監造開口契約)
  總包價法或建造費用百分比法之給付：
  (一)第一期﹕簽約時，乙方提送服務實施計畫書或說明，經甲方核可後，給付契約價金之百分之十。
  (二)其他各期
  1. 規劃設計服務費部分：
  (1)規劃 (5%)；(2)基本設計(10%)；(3)細部設計(20%)；(4)工程案決標(5%)；(5)工程驗收後(5%)
  甲方得依規劃設計工程大小、工作期程及工作複雜性適當增加給付期數。
  2.監造服務費部分(由甲方擇一於招標時載明)：
  □得依工程進度之每10%（或甲方另行訂定）請款一次。
  □得每月請款一次。
  請款金額依「監造服務費*當期工程進度」計

## Slide 43
例一：『小溪步道設施維護及災害搶修工程』遭承攬廠商A檢舉，承辦人甲(1)以通訊軟體要求廠商開工，廠商配合現地會勘後，以通訊軟體回報估價單，機關卻又不派工；(2)要求廠商施作契約未列項目，致無法請款，嗣以補工方式支付款項；(3)機關另一承辦人乙，將該契約所列範圍之小溪步道設施維護工程以小額採購交由其他廠商施作。
【研析】
(1)開口契約之履約通知應以書面為之，如有現勘需要，應由機關、技術服務及施工廠商會同辦理，並製作會勘紀錄，以確認施作範圍、項目、履約期限..等事項，以為驗收、請款依據。

## Slide 44
【研析】
(2)開口契約履約期間，如因與招標目的相關，致生新增項目之需求，應以辦理契約變更方式，在原訂契約上限金額範圍內追加，並按實派工、驗收付款。倘以其他契約項目之等值金額計價，涉及公務員載不實文書罪。(便宜行事遭致罪責，引以為戒)
擅自要求廠商將開口契約中單價65元「百慕達草」，變更為單價21元之「噴草籽」，且在派工單及竣工單上記載單價65元「百慕達草」草塊施作之不實事項，並分別提供主管及廠商據以派工或請款，經法院判決犯行使公務員登載不實文書罪，處有期徒刑一年六月。

## Slide 45
【研析】
(3)機關既就類似採購標的訂定開口契約，基於誠信原則，如另洽其他商施作，致開口契約項目結算數量顯低於預估者，宜有正當理由，如確有洽其他廠商施作之必要，須依規定簽辦採購。
105.7.12工程企字第10500219350號函
  對於機關已訂有天然災害緊急搶修搶險開口契約者，可於契約金額上限內立即洽廠商依契約履行；如因災情較大，訂約廠商履約能量不足以應付短期遽增之需求，致未能依機關需求及時履約者，縱使開口契約金額尚未屆滿，機關仍得以前揭緊急採購機制另案辦理，俾加速災後復建。

## Slide 46
【責任】
本案承辦人甲遭機關核予申誡二次處分；
本案承辦人乙遭機關核予書面警告處分。
【參考法令】
1.刑法第213條：「公務員明知為不實之事項，而登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以上七年以下有期徒刑。」
2.刑法第216條：「行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。」
3. 政府採購法第6條第1項：「機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。」
4. 民法第148條第2項：「行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」

## Slide 47
例二：張三負責辦理「環境維護計畫」開口契約採購案，簽約後分由李四、王五依權責區域分別通知廠商履約，因張三未落實履約管理，統計各區派工情形，李四亦未確實控管負責區域之派工情形，且未於廠商完工後儘速辦理核銷，致全案採購結算時累計派工金額達393萬元，超出契約金額及採購金額200萬元，且契約未載明類似狀況之處理原則，衍生付款爭議。
【研析】
(1)本案例核有「政府採購錯誤行為態樣」1 (18)以單價決標者，未載明預估數量或採購金額上限情形。開口契約應於契約載履約期限及上限金額，並載明二者先屆者契約即結束。

## Slide 48
【研析】
(2)開口契約如分由不同單位或不同人員使用該契約，應指定專人負責控管、落實履約管理，並於各次完成履約結報後，將契約上限金額之剩餘額度，通知各負責人員，以免發生累計執行金額超過上限金額情形。
(3)廠商履約超過金額上限，原則應依契約所載之規定給付價金，如契約未訂明，為避免價金給付疑義，建議依政府採購法第85條之1，向採購申訴審議委員會申請調解，或以書面向工程會公共建設諮詢小組申請諮詢(參考工程會107年2月1日工程企字第 10700034980號函)。

## Slide 49
【研析】
(4)類似案例：某消防局107年救護耗材開口契約採購案，相關人員未妥適控管各式救護耗材之訂貨作業，致廠商實際交貨金額超過契約金額，且未及時辦理後續擴充採購程序，採購履約管理作業核有疏失(審計部110年12月2日函報監察院備查之稽察案例)。
【責任】
張三及李四分別遭機關予書面警告處分。
【參考法令】
1.採購契約要項第30點：「契約應記載總價。無總價者應記載項目、單價及金額或數量上限。」
2.採購契約要項第43點：「履約期限之訂定，得為下列方式之一，由機關載明於契約…。」

## Slide 50
例三：張三係某區公所秘書，因該公所某一開口契約採購案，潛在投標廠商A一再要求、請託，據以評估是否投標，遂指示不知情之承辦人甲，將該採購案之詳細價目表預算，送到秘書辦公室供廠商A閱覽，並任由廠商A用手機拍攝相關內容後離開。嗣後廠商A因評估不划算而未投標，秘書張三仍遭法院有罪判決。
【研析】
按採購法第34條第1項規定：『..招標文件於公告前應予保密。…。』。第2項規定：『..招標文件於公告前應予保密。…。』
【責任】
秘書張三犯公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之文書罪，處有期徒刑六月。

## Slide 51
【參考法令】
1.採購法第6條第1項：「機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。」
2.採購法第34條第1項、第2項：「機關辦理採購，其招標文件於公告前應予保密。但須公開說明或藉以公開徵求廠商提供參考資料者，不在此限。」、「機關辦理招標，不得於開標前洩漏底價，領標、投標廠商之名稱與家數及其他足以造成限制競爭或不公平競爭之相關資料。」
3. 刑法第132條第1項：「公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處三年以下有期徒刑。」；第2項：「因過失犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」

## Slide 52
開口契約契約變更辦理原則

## Slide 53
53
採購法第6條第1項
  機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。
辦理採購作業及履約管理應注意公平合理

## Slide 54
開口契約 — 契約變更辦理原則
招標時已載明採購上限(金額)，如未逾
上限，個別項目實際履約數量超出契約
數量，尚無須辦理契約變更。
開口契約如因履約需要致生新增項目
需求，辦理契約變更尚無不可。
變更追加事項應與原招標目的相關。

## Slide 55: 開口契約決標公告應另予說明
工程會97.11.4政府採購問題座談會(東區)
工程會：
採單價決標之採購金額計算方式，政府採購法施行細則第6條第5款已有規定，同細則第26 條第1項亦已定義預算金額為「該採購得用以支付得標廠商契約價金之預算金額」。另，決標公告之決標金額及底價係以單價乘以預估數量之金額登錄。建議機關於辦理是類採購案件時，於附加說明欄清楚標示，例如：開口契約採單價決標、契約價金之計算方式為依實際採購數量給付、契約起迄期間、預估採購數量或預估採購數量之上限或預估採購金額上限等，以免發生爭議。

## Slide 56: 開口契約辦理契約變更原則
工程會97.11.4政府採購問題座談會(東區)
Q3：
開口契約之預估數量不足時，是否需變更契約辦理或可於契約中明訂，契約數量為預估，執行依實做數量決算(計價)，依此辦理是否牴觸採購之公平合理？
A3：
建議機關於辦理招標時即載明契約之採購上限，如未逾上限者，尚無須辦理契約變更。

## Slide 57
臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表
補充附記：(103年5月5日臺北市政府(103)府授工採字第10330155300號函修正)
(一)契約變更中所稱「規格」變更，係指原有功能或機能不變之情形。
(二)「如有契約變更或加減價之情形，致原決標金額增加者，亦應依上揭規定辦理公告、彙送。」其傳輸工程會方式以原採購案號附加分號方式上傳。並於決標公告附加說明欄載明本次為第幾次契約變更。
(四)契約如約定以實作數量結算之工程施工項目、財物供應及安裝項目或勞務提供服務項目，經依契約圖說（如無則免），按原定之項目內容及規範施工、供應及安裝或提供服務，而有契約項目之數量與實際完成之數量出入之情形，如無新增工作項目且預算足以勻支，依前揭實作數量結算均無漏列或誤計之情形，且不影響按期估驗計價者，得併同驗收結算時辦理，無需辦理契約變更。

## Slide 58
補充附記：
(六)辦理工程採購結算物價指數調整工程費時，無需辦理契約變更，可逕於結算詳細表最後加列「物價調整累計金額」併入結算總價方式辦理，並於工程結算驗收證明書『增減價款』項下之『結算後其他調整』欄內填列辦理結案。
(七)預約式契約（或稱開口契約）在原定之項目執行，執行總金額未逾原契約上限金額時，無需辦理契約變更。
(八)不涉及契約價金之契約變更，原則上得以雙方換文（以公文書面相互確認相關事項）方式辦理，不拘泥於以契約變更書之形式，惟仍應注意依本一覽表第五項次或第六項次之規定辦理。但涉及廠商公司合併、契約轉讓、連帶保證廠商履行連帶保證，或機關認為屬重大事項變更者，不在此限。
臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表

## Slide 59
採購契約要項第24點
契約變更，非經機關及廠商雙方之合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
工程採購契約範本第20條契約變更及轉讓
災害搶險搶修開口契約範本第20條契約變更及轉讓
統包工程採購契約範本第21條契約變更及轉讓
節能績效保證專案統包工程採購契約範本第21條契約變更及轉讓
財物採購契約範本第16條契約變更及轉讓
勞務採購契約範本第15條契約變更及轉讓
資訊服務採購契約範本第17條契約變更及轉讓
採購契約範本契約變更規定
換文方式有效嗎？

## Slide 60: 技術服務得以開口契約評選
98.7.9工程企字第09800303520號函
  小型工程併案以開口契約評選：可將同類小型工程之技術服務案件，合併依本法第22條第1項第9款規定辦理公開客觀評選，並得採開口契約方式辦理。其採購件數較多者，亦得採複數決標之方式，並應避免集中由少數廠商承攬轉包之發生。

## Slide 61
契約變更缺失案例

## Slide 62
契約變更或加減價致原決標金額增加者，未依規定刊登決標公告或辦理定期彙送。
「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」附記（五）：「機關辦理採購，其決標金額依政府採購法第61條（於政府採購公報刊登決標公告）或第62條（定期彙送決標資料）規定傳輸至工程會資料庫後，如有契約變更或加減價之情形，致原決標金額增加者，該增加之金額，亦應依上揭規定辦理公告、彙送。」案A第2次變更設計契約金額增加592,626元，惟機關未依上開規定辦理定期彙送。另查案B及案D亦有前開類似情形。
契約變更缺失案例

## Slide 63
契約變更致契約價金總額於履約期間增加，履約保證金未依約辦理補足。
「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」案A契約第14條第16款訂明：「契約價金總額於履約期間增減累計金額達新臺幣100萬元者，履約保證金之金額應依契約價金總額增減比率調整之，由機關通知廠商補足或退還。」查案A第1次變更設計契約金額增加1,601,737元，依稽核會議詢問結果，機關未依前開契約約定通知廠商補足履約保證金，有政府採購錯誤行為態樣序號十二、（一）「未確實辦理履約管理」情形。另查案B、案D及案F亦有前開類似情形。
契約變更缺失案例

## Slide 64
契約變更致展延工期，履約保證金未依約辦理延長保證書有效期；保險期間未依約辦理順延。
契約變更內容與確認竣工所需有關，卻未於辦理確認竣工前完成變更程序。
契約變更缺失案例

## Slide 65
招標文件內容不合理，致決標後即辦理契約變更大幅更改原定履約內容。
案L於101年8月14日議價決標，同年8月17日召開施工前協商會議，該次會議結論即做出推翻部分施作決定，變更施作項目辦理契約變更事宜。契約變更於101年9月11日決標，由原契約價金為25,680,000元，增加（加帳）金額為16,545,232元，減少（減帳）金額為9,006,480元，履約標的金額變更範圍過大，有與原評選優勝者規劃及履約內容迥異情事，恐有招標評選公平性之質疑，併請檢討是否有政府採購錯誤行為態樣十二、(九)「任意允許廠商辦理契約變更。」及十三、(六)「未公正辦理採購」之情形。
契約變更缺失案例

## Slide 66
開口契約稽核缺失類型及案例

## Slide 67
開口契約稽核發現缺失類型
項次 | 稽核發現缺失類型
一 | 招標文件擇定之決標方式與開口契約之意義未臻相符。
二 | 廠商資格有不當限制競爭或未妥之情形。
三 | 底價訂定未依政府採購法(下稱採購法)第46條第1項規定編列及依採購法施行細則第53條規定提出分析資料。
四 | 機關於招標前以未公開程序洽廠商訪價，未留意招標文件於公告前應予保密之規定。
五 | 廠商標價偏低係因機關核定底價時數量錯誤(超量)所致，惟如按廠商單價依底價分析採用之數量重新計算，則廠商之總價將逾底價，機關卻逕按廠商報價決標。
六 | 以機關預算單價調整廠商單價訂約，並逕依契約單價辦理後續擴充，致機關需支付較多履約費用。
七 | 參考往年使用數量預估採購數量，卻未考慮實際需求情形已與往年不同，致預估採購金額明顯偏高。
八 | 機關招標前未依實際需要詳實預估各採購項目之預估數量。

## Slide 68
項次 | 稽核發現缺失類型
九 | 履約逾契約上限金額，漏未辦理契約變更程序。
十 | 契約變更致原決標金額增加，未依規定辦理定期彙送或刊登決標公告。
十一 | 驗收紀錄內容過於簡略。
十二 | 後續擴充有編列保險費卻漏未投保。
十三 | 機關有未落實履約管理情形。
十四 | 招標文件提及廠牌並允許同等品，履約時未確認廠商所供應之履約標的是否係同等品。
十五 | 機關利用開口契約進行車輛例行性保養，部分車輛有保養頻率過高之異常情形。
開口契約稽核發現缺失類型

## Slide 69
開口契約缺失類型一案例說明
招標文件擇定之決標方式與開口契約之意義未臻相符。
  採購法施行細則第64條之1規定「機關依採購法第52條第1項第1款或第2款規定採最低標決標，其因履約期間數量不確定而於招標文件規定以招標標的之單價決定最低標者，並應載明履約期間預估需求數量。招標標的在二項以上而未採分項決標者，並應以各項單價及其預估需求數量之乘積加總計算，決定最低標。」，惟查部分案例之投標須知第60點「本採購決標方式為：」，勾選「總價決標」非勾選「單價決標(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商」，與上開施行細則第64條之1後段規定有間。

## Slide 70
開口契約缺失類型二案例說明
廠商資格有不當限制競爭或未妥之情形。
  (一)案例：投標須知第64點規定投標廠商基本資格及應附具之證明文件，其中「(3)履約能力之證明：得標後可取得履約所需設備及場所之相關證明文件(如自有設備、場所之證明文件或日後配合廠商合作協議書、場地租賃協議書等)；以上文件切勿以投標廠商本身自行開立切結書代替之。」有以下缺失：
  1.有關「履約所需設備」之相關證明，按投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準(下稱資格標準)第5條第1項第4款屬特定資格，惟本案非特殊或巨額採購，卻規定投標廠商之特定規格。

## Slide 71
開口契約缺失類型二案例說明
廠商資格有不當限制競爭或未妥之情形。
  (一)案例：投標須知第64點規定投標廠商基本資格及應附具之證明文件，...有以下缺失：
  2.另按資格標準第4條第1項第4款就「廠商具有維修、修護或售後服務能力之證明」之規定，包括「設立或具有或承諾於得標後一定期間內建立自有或特約維修站或場所之證明」，爰如要求得標後取得履約所需場所之相關證明文件，卻拒絕投標廠商以開立切結書之承諾方式為之，難謂符合上開資格標準之規定，並有政府採購錯誤行為態樣二、(一)之情形：「訂定之廠商資格為資格標準所無或違反或較該標準更嚴格之規定」。

## Slide 72
開口契約缺失類型二案例說明
廠商資格有不當限制競爭或未妥之情形。
  (二)案例：投標須知第64點規定投標廠商基本資格及應附具之證明文件，其中包括「3.納稅完稅」，且公開招標公告之廠商資格摘要亦包括「3.納稅完稅證明卡」，惟查資格標準第3條第1項第2款及第5項就廠商納稅之證明已有規定，並未包括「完稅」證明，且查得標廠商投標時所附相關文件為營業人銷售額與稅額申報書收執聯及營業稅繳款書收執聯，亦經招標機關審查符合廠商資格，爰建議爾後無需要求「完稅」證明，以免有政府採購錯誤行為態樣二、(一)之情形：「訂定之廠商資格為資格標準所無或違反或較該標準更嚴格之規定」。

## Slide 73
開口契約缺失類型三案例說明
底價訂定未依採購法第46條第1項規定編列及依採購法施行細則第53條規定提出分析資料。
  採購法第46條第1項規定：「……底價應依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人員核定。」，另採購法施行細則第53條規定：「機關訂定底價，應由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報機關首長或其授權人員核定……」。
  1.部分案例底價表(單)僅載明預估底價或預估金額，即交由機關首長或其授權人核定底價，其底價訂定未依採購法第46條第1項規定編列及依採購法施行細則第53條提出分析資料(例如政府機關辦理類案之決標資料等)。

## Slide 74
開口契約缺失類型三案例說明
底價訂定未依採購法第46條第1項規定編列及依採購法施行細則第53條規定提出分析資料。
  2.部分案例就底價分析之內容，僅載明例如「本案其單價及材料均參考市場價格及營建物價之相關資料編列本案預算，敬請鈞長參酌」等文字，而無實質分析資料，亦不符上開底價訂定之規定。
  3.部分案例簽陳訂定底價，雖有檢附訪價資料，惟查其分析內容，僅係就訪價所得之總價分別建議酌減57,590元(案A)及予以打9折後提出建議金額(案B)，至於建議上開酌減金額及折數之原因欠缺分析或說明，尚難認有確實依上開規定辦理。

## Slide 75
開口契約缺失類型四案例說明
機關於招標前以未公開程序洽廠商訪價，未留意招標文件於公告前應予保密之規定。
  採購法第34條第1項規定：「機關辦理採購，其招標文件於公告前應予保密。但須公開說明或藉以公開徵求廠商提供參考資料者，不在此限。」
  部分案例均於招標前將與招標文件內容相同之標單明細表，或僅去除標題及採購名稱後，以未公開程序洽廠商訪價，且案B訪價對象之一(○○實業有限公司)參與投標並為得標廠商，該廠商是否提前知悉招標文件內容而提早準備，不無疑義，宜注意採購法第6條「機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇」，建議依採購法第34條第1項後段但書規定採「公開說明或藉以公開徵求廠商提供參考資料」方式詢價。

## Slide 76
開口契約缺失類型五案例說明
廠商標價偏低係因機關核定底價時數量錯誤(超量)所致，惟如按廠商單價依底價分析採用之數量重新計算，則廠商之總價將逾底價，機關卻逕按廠商報價決標。
  1.案C招標文件及得標廠商投標文件之標價明細表，其項次26「可撓金屬管」標示之預估數量均為200卷，惟查機關核定底價時所附分析資料，項次26「可撓金屬管」標示之預估數量卻為2,000卷，因而造成底價高估情形。

## Slide 77
開口契約缺失類型五案例說明
  2. 機關於廠商就標價偏低提出說明後，決標簽文會辦時註明會核意見「……2.另查26項次原需求數量由2,000卷下修為200卷，惟採購金額未調降致差價252萬。3.廠商說明，尚屬合理」，並按廠商標價決標。
  3.承上，查得標廠商報價為4,710,450元，如依其所報單價(2,400元)並按底價分析所採用之數量(2,000卷)換算，則其報價應高達9,030,450元(即4,710,450+(2000-200)x2,400=9,030,450)，已逾依該數量核定之底價(8,620,000元)，而有決標價格不合理情形。

## Slide 78
開口契約缺失類型六案例說明
以機關預算單價調整廠商單價訂約，並逕依契約單價辦理後續擴充，致機關需支付較多履約費用。
  1.案G訂約時契約單價調整方式係按標比(決標總價/預算金額) 乘以機關預算單價訂約，致其中19個項目之契約單價高於得標廠商投標時所報單價，17個項目則反之。且該案辦理後續擴充，仍全數延用原契約單價。
  2.履約結果(含後續擴充)依契約單價計算之結算金額為23,936,092元，惟如以得標廠商投標時所報單價乘以實際履約數量重新計算，則僅需23,657,238元，價差達278,854元，機關於訂約時以預算單價調整廠商單價，且辦理後續擴充時，亦未將廠商當初投標時所報較低之單價納入考量，導致結算金額增加，有浪費公帑之虞。

## Slide 79
開口契約缺失類型七案例說明
參考往年使用數量預估採購數量，卻未考慮實際需求情形已與往年不同，致預估採購金額明顯偏高。
  案F實際採購金額314,220元，僅為原預估金額761,000元之41%，據洽機關人員獲告，係因機關於當年度更換多部新車，輪胎更新及維修之需求大幅減少所致。機關辦理採購前如已知有類此情形，應於事前預估採購數量時即予斟酌考量，以避免實際採購金額與原預估金額差距過大。

## Slide 80
開口契約缺失類型八案例說明
機關招標前未依實際需要詳實預估各採購項目之預估數量。
  案H係案G相同目的之次一年度採購，案G計有8個項目之實際採購數量逾原預估數量之2倍，而案H則有7個項目有此差距過大之相同情形(詳如下附表)，且該7個項目於前一年度辦理案G時即已發生此情形，係重複發生。
  重複發生差距過大之7個項目，於案G及案H所標示之原預估數量幾乎相同，顯示案H並無依實際需要詳實預估各採購項目之預估數量，亦無參考前一年度案G之實際採購數量，逕延用前一年度招標時之預估數量，致生該等項目實際採購數量與原預估數量有差距過大情形。

## Slide 81
開口契約缺失類型八案例說明
機關招標前未依實際需要詳實預估各採購項目之預估數量。
項目名稱 | 單位 | 案G及案H 預估數量 | 案G實際 採購數量 | 案H實際 採購數量
落地型設備收容箱 | 座 | 30 | 84 | 102
8PORT乙太網路路由器 | 台 | 25 | 116 | 135
光纖跳線 | 處 | 100 | 230 | 243
光纖熔接 | 處 | 100 | 228 | 243
光纖續接盒 | 個 | 100 | 204 | 227
自持非金屬光纖 | 公尺 | 16,000(案G) 16,300(案H) | 46,463 | 40,205
電力施工費 | 組 | 30 | 84 | 100

## Slide 82
開口契約缺失類型九案例說明
履約逾契約上限金額，漏未辦理契約變更程序。
  案L決標金額1,728,000元，契約未載明採購上限數量或金額，惟於投標須知第62點保留未來向得標廠商增購之權利及公開招標公告之「後續擴充」欄位均載明「本採購決標後，保留剩餘款項得按原契約項目增加施作，結算依新增實作數量計，結算金額加決標金額至採購金額計」文字。
  財物結算驗收證明書記載結算總價為2,495,549元，雖未逾招標文件及招標公告所載採購金額(2,500,000元)，就超出原決標金額之後續擴充部分，卻未依契約變更程序辦理增購，即逕交由原得標廠商辦理，與採購法第18條第4項規定有間。

## Slide 83
開口契約缺失類型十案例說明
契約變更致原決標金額增加，未依規定辦理定期彙送或刊登決標公告。
  依採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表附記(五)：「機關辦理採購，其決標金額依採購法第61條(於政府採購公報刊登決標公告)或第62條(定期彙送決標資料)規定傳輸至工程會資料庫後，如有契約變更或加減價之情形，致原決標金額增加者，該增加之金額，亦應依上揭規定辦理公告、彙送。」
  查案E於107年8月13日契約變更後金額增加800,000元，惟未依上開規定辦理契約變更之定期彙送。另查案G及案H亦有前開類案情形。

## Slide 84
開口契約缺失類型十一案例說明
驗收紀錄內容過於簡略。
  採購法施行細則第91條第1項第1款規定：「機關辦理驗收人員之分工如下：一、主驗人員：主持驗收程序，抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定不符時之處置。」，爰驗收紀錄應依前開規定明確記載驗收時所抽查驗核之項目、數量及其是否符合契約約定等情形，俾具體呈現驗收過程。
  案B之驗收紀錄，就驗收經過僅記載「經書面抽查各批次核銷文件無誤，尚符規定。」對於究竟抽查那些核銷文件，以及驗收時所抽查驗核之項目及數量均未有記載，驗收紀錄內容有過於簡略之情事。

## Slide 85
開口契約缺失類型十二案例說明
後續擴充有編列保險費卻漏未投保。
  案G契約雙方於106年9月25日以換文方式合意本案之後續擴充，依該後續擴充之單價分析表，其項次38之項目內容為「廠商利潤(6.9938%)(含保險、不含線補費及ADSL接線費)」1式，亦即廠商利潤中已包含保險費用，惟承保契約金額未見增加，保險期間亦未延長，廠商履約實際投保情形未符契約約定。另查案H亦有前開類案情形。

## Slide 86
開口契約缺失類型十三案例說明
機關有未落實履約管理情形。
  案G之採購規範說明書伍、廠商送審文件三、(一)規定「得標廠商須於決標後翌日起7個日曆天內檢附其提供之設備型錄、檢驗報告送本局審核及通過實機功能驗證，經審核通過方可簽約……」，且該採購規範說明書所載設備規格需求，就數位錄影主機系統要求硬碟總容量為「12TB（含）以上」，惟查廠商檢附數位錄影主機之規格補充說明書，就硬碟總容量所載為「8TB（含）以上」，未符契約約定。

## Slide 87
開口契約缺失類型十三案例說明
機關有未落實履約管理情形。
  案I招標文件所附工作說明書之總則第(一)點規定「本案簽約後新設使用材料前須依估價單數量整批交貨抽樣查驗，並送審時須檢附型錄及公正第三者檢驗報告……等證明文件..」，惟未見上開型錄及公正第三者檢驗報告等證明文審查資料。
  案I第一季新設竣工資料，其中主機位置「中庄街60號」新設設置表，記載攝影機安裝位置為4處，所附設置配置圖攝影機位置亦為4處不同地點，惟依施工前後照片比對，無論監視螢幕視窗數及施作攝影機照片數量，均顯示只增加3具攝影機，廠商未確實履約，機關亦未落實履約管理 。

## Slide 88
開口契約缺失類型十三案例說明
機關有未落實履約管理情形。
  案K 107年11月21日通知廠商派工單驗收後之請款支出憑證黏存單附施工前、中、後照片，其中有2組照片按其施工中及施工後照片顯示非為同一施工點，惟該2組照片之施工前照片卻相同，廠商未確實履約，機關亦未落實履約管理。

## Slide 89
開口契約缺失類型十四案例說明
招標文件提及廠牌並允許同等品，履約時未確認廠商所供應之履約標的是否係同等品。
  案A及案B之標單明細表有要求或提及特定廠牌之情形(例如項次1「三路開關」備註「國際或同等品」)，且按投標須知第72點規定廠商提出同等品之時機為使用同等品前，惟查無提出或審查同等品之相關文件，就廠商履約所交貨品是否為標單明細表所要求或提及之特定廠牌，仍無法確定或提出佐證資料。按「政府採購法第二十六條執行注意事項」第11點：「……廠商得標後提出之同等品，其價格如較契約所載原要求或提及者為低，應自契約價金中扣除；至於與同等品有關之稅捐、利潤或管理費等相關項目，如係另列一式計價者，依同等品金額與原契約金額之比率扣減之。……」。

## Slide 90
開口契約缺失類型十五案例說明
機關利用開口契約進行車輛例行性保養，部分車輛有保養頻率過高之異常情形。
  查案E之車輛維修明細表，車號8○-AA(日產垃圾車)於107年3月至7月間進行3次機油5級更換(含機油心子、柴油心子、廢棄循環心子及打黃油)，及車號6○-BB(國瑞垃圾車)於107年7月及8月各進行1次機油4級更換(含機油心子、柴油心子及打黃油)，更換頻率明顯高於其他垃圾車而有異常情形。

## Slide 91
簡 報 結 束
敬 請 賜 教
e-mail：luckychuan99@gmail.com